## Sheet1
2012年餐饮部策划推广计划安排
序号 | 工作安排项目 | 推广内容 | 推广项目 | 需提供资料 | 开始设计日期 | 完成设计交稿日期 | 负责人 | 进展情况 | 初稿提交时间 | 设计定稿时间 | 样稿提交时间
1 | 妇女节3月8日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-02-08 | 2012-02-15
2 | 植树节3月12日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-02-12 | 2012-02-19
3 | 清明节4月4日 | 推出乳猪或增加其它菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-03-04 | 2012-03-11
4 | 劳动节5月1日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-04-01 | 2012-04-08
5 | 母亲节5月13日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-04-13 | 2012-04-20
6 | 儿童节6月1日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-05-01 | 2012-05-08
7 | 父亲节6月17日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-05-17 | 2012-05-24
8 | 端午节6月22日 | 推出粽子或增加其它菜品、套餐等 | 粽子包装盒、展台布置、企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-03-22 | 2012-04-08
9 | 建军节8月1日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-07-01 | 2012-07-08
10 | 教师节9月10日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-08-10 | 2012-08-17
11 | 大闸蟹9月15日 | 推出大闸蟹或增加其它菜品、套餐等 | 大闸蟹包装盒、展台布置、企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-06-18 | 2012-07-02
12 | 中秋节9月30日 | 推出月饼或增加其它菜品、套餐等 | 月饼包装盒、展台布置、企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-06-30 | 2012-07-14
13 | 国庆节10月1日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-09-01 | 2012-09-08
14 | 万圣节10月31日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-09-30 | 2012-10-07
15 | 重阳节10月23日 | 推出乳猪或增加其它菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-09-23 | 2012-09-30
16 | 冬至12月21日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-11-21 | 2012-11-28
17 | 圣诞节12月25日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 展台布置、企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-11-25 | 2012-12-02
18 | 元旦2013年1月1日 | 推出优惠、热销菜品、套餐等 | 企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-12-01 | 2012-12-08
19 | 春节2013年2月9日 | 推出年糕、盆菜或增加其它菜品、套餐等 | 年糕包装盒、展台布置、企牌、海报、展架器材、台面牌、宣传单、套餐菜单等 |  | 2012-11-09 | 2012-11-23
备注：普通节日需提前一个月以上筹备，重大节日例如：端午、大闸蟹、中秋、春节，需提前三个月筹备
一、可针对杂志或者报刊宣传，重点突出店内的装修特色及主打特色菜品。
二、网络推广宣传，可通过微博或者网站方式进行推广，网站推广可找本地具有人气的，例如：酒店行业的网站，美食系列的网站，婚宴网站等。
三、每周六、周日及公众假期，推出热销、新品、优惠等菜品，或每时段推出本土特色、地道的风味小吃及菜式。
四、利用各种户内、户外广告媒体宣传，例如：电视广告、广告灯箱、指示牌、广告位招租、海报等，宣传菜品及展现店内的装饰。
五、新店开业前期筹备计划 1、新店开业需筹备：大菜牌、小菜牌、特式菜牌(例如：风味特色类的菜牌)、西餐菜牌、点心纸、台面牌、红酒牌、茶牌、套餐菜单、婚宴菜单、商务满月套餐等。 2、楼面需用的整套VI设计用品，例如：筷子套、纸巾包装套、牙签套、请柬、订餐本、手提袋、VIP贵宾卡、优惠卡、伞具、留座卡、打火机、利是封、信封、喜帖等。 3、店内宣传企牌、广告器材的摆设，楼面及厅房的物品摆设、场地布置。 4、新店开业大酬宾，可做广告宣传，推出特惠、人气菜品、套餐等。宣传项目例如：宣传单、大型广告画面、展架器材、企牌、台面牌等，有利于广告宣传都可制作，可大力做宣传。 5、开业期间可推出各种优惠赠送活动，例如：充值VIP贵宾卡打折优惠或赠送，消费满多少金额可优惠赠送等活动。 6、新店开业场地展览布置、礼仪庆典仪式，场地内可摆设广告宣传器材，主要以宣传店内主打特色菜品为主，吸引人气。
六、对店内的场景拍摄，针对某些大型婚宴的布置、新式或者具有特色的布置，收集，以备做宣传资料存底。
七、新店开业前期人事招聘宣传，例如：店内企牌、报刊杂志、广告媒体、人才市场广告位、广告灯箱、海报等，有利于吸引人气的广告位都可实行。